## Côut de revient final
Hypothèses |  | coût Heure technicien |  |  |  | 50 |  | Coût Heure expert | 100 |  | Coût heure machine | 10
|  | Antoine Tartare | Nathan Menny | Sophie Scheidt | Benoit Paponaud | Karina Teyssere | Total (h) | Total Techn (€) | Expert (h) | Coût Expert (€) | Nb d'h ordi | Coût ordi | Total hebdo | Total cumulé
Semaine 1 | du 27/01 au 31/01 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1500 | 0 | 0 | 15 | 150 | 1650 | 1650
Semaine 2 | du 03/02 au 07/02 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 24.5 | 1225 | 0 | 0 | 12.25 | 122.5 | 1347.5 | 2997.5
Semaine 3 | du 10/02 au 14/02 | 4 | 8 | 6 | 0 | 7 | 25 | 1250 | 0 | 0 | 12.5 | 125 | 1375 | 4372.5
Semaine 4 | du 17/02 au 21/02 | 5.5 | 9.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 24.5 | 1225 | 0 | 0 | 12.25 | 122.5 | 1347.5 | 5720
Semaine 5 | du 24/02 au 28/02 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 0 | 1 | 10 | 310 | 6030
Semaine 6 | du 02/03 au 06/03 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 16 | 800 | 0 | 0 | 8 | 80 | 880 | 6910
Semaine 7 | du 09/03 au 13/03 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 22 | 1100 | 0 | 0 | 11 | 110 | 1210 | 8120
Semaine 8 | du 16/03 au 20/03 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 100 | 1100 | 9220
Semaine 9 | du 23/03 au 27/03 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 24 | 1200 | 1 | 100 | 12 | 120 | 1420 | 10640
Semaine 10 | du 30/03 au 03/04 | 6 | 4.2 | 2 | 0 | 6 | 18.2 | 910 | 0 | 0 | 9.1 | 91 | 1001 | 11641
Semaine 11 | du 06/04 au 10/04 | 7 | 8 | 5 | 0 | 10 | 30 | 1500 | 2 | 200 | 15 | 150 | 1850 | 13491
Semaine 12 | du 13/04 au 17/04 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 0 | 4.5 | 15 | 26.5 | 0 | 0 | 7.5 | 75 | 101.5 | 13592.5
Semaine 13 | du 20/04 au 24/04 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 25 | 1250 | 0 | 0 | 12.5 | 125 | 1375 | 14967.5
Semaine 14 | du 27/04 au 01/05 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 600 | 0 | 0 | 6 | 60 | 660 | 15627.5
Semaine 15 | du 04/05 au 08/05 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 | 800 | 0 | 0 | 8 | 80 | 880 | 16507.5
Semaine 16 | du 11/05 au 15/05 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 36 | 1800 | 1 | 100 | 18 | 180 | 2080 | 18587.5
Semaine 17 | du 18/05 au 22/05 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 | 1400 | 0 | 0 | 14 | 140 | 1540 | 20127.5
Semaine 18 | du 25/05 au 29/05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 1000 | 1 | 100 | 10 | 100 | 1200 | 21327.5
Semaine 19 | du 01/06 au 05/06 | 9 | 13 | 9 | 0 | 9 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 20 | 200 | 2200 | 23527.5
Semaine 20 | du 08/06 au 12/06 | 9 | 13 | 9 | 0 | 9 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 20 | 200 | 2200 | 25727.5
|  | 104.5 | 131.7 | 96.5 | 11 | 119.5 | [6 empty] | Total | 25727.5
Estimation faite par: Scheidt Sophie | [5 empty] | Pour le groupe: 2.1 |  |  |  | Version 8 |  |  | Fait le: 10/06/2020

## Taux horaire
Calcul du Taux horaire d'un technicien
Brut mensuel | 3000 | euros
Brut avec charges patronales | 4500 | euros | 50%
Mensuel avec coef pour FG | 6000 |  | 33.33%
Nombre d'heures facturables | 120 | heures par mois
Taux Horaire | 50 | euros de l'heure

## Coût de revient initial
Hypothèses |  | coût Heure technicien |  |  |  | 50 |  | Coût Heure expert | 100 |  | Coût heure machine | 10
|  | Antoine Tartare | Nathan Menny | Sophie Scheidt | Benoit Paponaud | Karina Teyssere | Total (h) | Total Techn (€) | Expert (h) | Coût Expert (€) | Nb d'h ordi | Coût ordi | Total hebdo | Total cumulé
Semaine 1 | du 27/01 au 31/01 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 22 | 1100 | 0 | 0 | 11 | 110 | 1210 | 1210
Semaine 2 | du 03/02 au 07/02 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 28 | 1400 | 0 | 0 | 14 | 140 | 1540 | 2750
Semaine 3 | du 10/02 au 14/02 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 | 1050 | 1 | 100 | 10.5 | 105 | 1255 | 4005
Semaine 4 | du 17/02 au 21/02 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | 850 | 0 | 0 | 8.5 | 85 | 935 | 4940
Semaine 5 | du 24/02 au 28/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4940
Semaine 6 | du 02/03 au 06/03 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 24 | 1200 | 1 | 100 | 12 | 120 | 1420 | 6360
Semaine 7 | du 09/03 au 13/03 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 24 | 1200 | 0 | 0 | 12 | 120 | 1320 | 7680
Semaine 8 | du 16/03 au 20/03 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 100 | 1100 | 8780
Semaine 9 | du 23/03 au 27/03 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 22 | 1100 | 1 | 100 | 11 | 110 | 1310 | 10090
Semaine 10 | du 30/03 au 03/04 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | 1200 | 0 | 0 | 12 | 120 | 1320 | 11410
Semaine 11 | du 06/04 au 10/04 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 23 | 1150 | 0 | 0 | 11.5 | 115 | 1265 | 12675
Semaine 12 | du 13/04 au 17/04 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 20 | 1000 | 1 | 100 | 10 | 100 | 1200 | 13875
Semaine 13 | du 20/04 au 24/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13875
Semaine 14 | du 27/04 au 01/05 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 25 | 1250 | 0 | 0 | 12.5 | 125 | 1375 | 15250
Semaine 15 | du 04/05 au 08/05 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 24 | 1200 | 0 | 0 | 12 | 120 | 1320 | 16570
Semaine 16 | du 11/05 au 15/05 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 31 | 1550 | 1 | 100 | 15.5 | 155 | 1805 | 18375
Semaine 17 | du 18/05 au 22/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18375
Semaine 18 | du 25/05 au 29/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18375
Semaine 19 | du 01/06 au 05/06 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 3750 | 1 | 100 | 37.5 | 375 | 4225 | 22600
|  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [6 empty] | Total | 22600
Estimation faite par: Scheidt Sophie | [5 empty] | Pour le groupe: 2.1 |  |  |  | Version 2 |  |  | Fait le: 07/02/20

## Prix de Vente
Coût de revient initial = Coût de production |  | 22600
Prise en compte d'aléas | 10% | 24860
Coût de Prod avec aléas + FG | 20% | 29832
Prix de Vente mini avec 10% de marge |  | 32815.2
Prix de Vente proposé au client |  | 38450
Prix de Vente signé |  | 34600

## Evolution du cout de revient
Evolution du coût de revient du projet (en euros)
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
Cout de revient | 22600 | 22600 | 22600 | 22013 | 22013 | 20760 | 20760 | 20643 | 20643 | 20643 | 20643 | 20643 | 26128 | 25728 | 25728 | 25728 | 25728 | 25728 | 25728 | 25728

## Résultat final
RAPPORT FINANCIER
GROUPE : 2.1
FAIT PAR : Sophie Scheidt
LE : 10/06/20
%
Prix de vente signé | 34600
Coût de revient final | 25728
Frais généraux (20%) | 5145.6
Résultat brut | 3726.4 | 10.7699 | ~11%
IS (impôt sur les sociétés 25%) | 931.6
Résultat net | 2794.8 | 8.0775 | ~8%
Commentaire :
Le coût de revient final est plus élevé que le coût de revient initial (22 600 €) mais nous n'avons cependant pas de déficit ce qui signifie que nous n'avons pas eu de pertes